## Table 1
ID / Nº PPTAS | TÍTULO PROPUESTA | COSTE | Servicio | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINAL | COSTE REAL
ACTUR - REY FERNANDO
1655 | Carril bici por Pablo Ruiz Picasso | 205000 | Movilidad | P | 2019
1691 | Juegos adaptados en parques infantiles | 18200 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
3338-R | Ruta botánica en el Parque Goya 2 | 6000 | Parques y Jardines | EN GESTION Pedidos presupuestos a la espera de nuevas plantaciones | 2019
1660-R | Skatepark- parkour-grafitis (El pleno de la junta acuerda destinar el remanente a incrementar esta propuesta pasa de 100.000€ a 110.902€) | 110902 | Zaragoza Deporte | EN GESTIÓN | 2019
12 | 578740 | 340102 |  | 0
CASABLANCA
1928 | Reparar y adaptar potrero Casablanca | 20000 | Zgza.Deporte Mpal. | EN GESTIÓN
1890 | Ensanche camino Fuente de la Junquera | 128200 | Serv.Técnico Infraestructuras | P
10 | 287569 | 148200 |  | 7023.37
CASCO HISTÓRICO
2830 | Arreglo Plaza de la Magdalena | 150000 | Conservación de Infraestructuras | P | 2019
2168 | Carril bici por calle Alonso V y calle Asalto | 170000 | Movilidad | P | 2019
2730 | Instalación de un sistema de megafonía en el colegio público Tenerías | 10000 | Arquitectura | EN GESTION | 2019
2719 - R | Reforma del adoquinado (Acuerdo del pleno: Propuesta que debe adaptarse de su coste original 175.000€ al Remanente 34.565€) | 34565 | Infraestructuras | P | 2019
7 | 444766 | 364565 |  | 0
CENTRO
2337 | Arreglo aceras calle Hernan Cortes | 40000 | Conservación de Infraestructuras | P | 2019
2007 | Mejoras en colegios (Colegios: Joaquin Costa, Miraflores, José Calasanz y Gascón y Marín) | 130000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2340 | Gimnasio para mayores en el barrio del Carmen / Ruiz Anglada | 25000 | Parques y Jardines | EN GESTIÓN (parte de la obra en licitación 12.500 €) | 2019
2985-R | Remodelación del suelo del Salón de Actos del Edificio de la Junta de Distrito Centro | 22000 | Arquitectura | EN GESTIÓN Redactado estudio previo de insonorización valorado en 56.419,57€ | 2019
7 | 466226 | 217000 |  | 226
DELICIAS
2093 | Mejora parque Castillo Palomar | 90000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
2603 | Condicionamiento del patio escolar. Patios dinámicos. (CEIP Ciudad de Zaragoza) | 170000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2723-R | Plaza en la calle Sarasate | 3113 | Movilidad | P | 2019
11 | 719257 | 263113 |  | 6737
EL RABAL
2526 | Juegos inclusivos y adaptados en todo el distrito de El Rabal | 40000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
2539 | Reforma de las zonas ajardinadas, platabandas y alcorques del barrio de la jota | 10000 | Parques y Jardines | P | 2019
2912 | Reformas en baños del edificio de primara del c.e.i.p. Hilarión Gimeno | 137000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
1943 | Columpio adaptado | 40000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
2493 | Embaldosado paseo central calle bielsa. Actualmente el terreno es arena compacta | 85000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
2919 | Reforma de los jardines Jóse Pablo Arrizabalaga | 18000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
2534 | Construcción de un nuevo paso de peatones en San Juan de la Peña | 17000 | Conservación de Infraestructuras | EN GESTIÓN | 2019
2534* | Construcción de un nuevo paso de peatones en San Juan de la Peña (Coste anterior 511€-coste actual: 38.115€) | 511 | Movilidad Urbana |  | 2019
2899 | Remodelación patio del c.e.i.p. Hilarión Gimeno | 100000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2427-R | Asfaltado de camino de tierra paralelo al parque de Macanaz entre la C/García Arista con Paseo La Ribera y el puente de Santiago | 40000 | Parques y Jardines | P
2604-R | Instalacion deportiva gimnasio CEIP La Estrella | 40000 | Arquitectura | P
13 | 645486 | 527511 |  | 32899
LA ALMOZARA
2051 | Mejora de acceso al entorno de la Aljaferia | 90000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
3238 | Elementos que den sombra en el patio - ceip Jerónimo Zurita | 1983 | Parques y Jardines | EN GESTIÓN | 2018
2507 | Adecuación del patio de infantil y primaria colegio Puerta de Sancho | 12000 | Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2056-R | Zona infantil en parque la aljaferia. (Se ubica en otra localización Plaza Emilio Alfaro) | 35770 | Parques y Jardines | EN GESTIÓN | 2019
11 | 368691 | 139753 |  | 0
LAS FUENTES
2328 (+R) | Renovación de las dos zonas infantiles del parque Torre Ramona (Acuerdo del pleno: destinar 5000€ del remanente pasa de 43.000 a 48.000€) | 48000 | Parques y Jardines | EN GESTIÓN | 2018
3319 | Mejoras CEIP Torre Ramona | 80000 | Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2244 -R | Intervención solar paralelo al muro de San Adrían de Sasabe | 45000 | infraestructuras | PENDIENTE (sustituye a la 2754)
1760 | Uso edificio Schindler-Giesa | NO VIABLE- | Arquitectura | PENDIENTE de sustitución por la siguiente propuesta viable (acuerdo junta 07/05/19)
8 | 453566 | 173000 |  | 94360
MIRALBUENO
2153 | Cambio de ventanas CEIP Julián nieto tapia: aulas de apoyo y desdoble. | 19000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
1905 | Carril bici Camino del Pilón | 165000 | Movilidad | P | 2019
2155 | Renovación de baños y aseos del CEIP. Julián nieto tapia. | 46000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2840-R | Eliminación postes de alumbrado Camino del Pilón | 2500 | Serv.Técnico de Infraestructuras (Alumbrado) | P
2009-R | Rebaje de aceras en calle las Acacias y perpendicuales Propuesta ajustada al remanente del que disponen 18.255€ (coste anterior 40.000€) | 18255 | Conservación de Infraestructuras | P
7 | 343307 | 250755 |  | 0
OLIVER VALDEFIERRO
1945 | Sustitución de ventanas ceip Jeronimo Blancas y Tomas | 80000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
1947 | Arreglo de aseos en el ceip Jeronimo Blancas y Tomas | 120000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2413 | Espacio de juegos tradicionales | 18000 | Parques y Jardines | EN GESTIÓN | 2019
3004 - R | Acondicionar una sala de informatica en el CC Oliver | 12000 | Servicio de CC Civicos | p | 2019
10 | 384355 | 230000 |  | 455
SAN JOSÉ
1778 | La plaza reina sofia, para disfrute de niños y mayores | 43000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
2810 | Arreglo de aseos del colegio María Moliner | 108000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2369 | Paseo del canal | 10205 | Parques y Jardines | P | 2019
2814 | Actuaciones sobre el patio del colegio María Moliner | 85000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2084 | Adecuación y mejora en plaza Utrillas, con instalaciones de uso y disfrute común para niños, adolescentes y adultos | 43000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
1628 | Union carril bici 3rd cinturon( principe felipe) con Camino Las Torres | 180000 | Movilidad | P | 2019
2530 -R | Cambio de los bancos del parque de la Memoria | 20000 | Parques y jardines | EN GESTIÓN | 2019
9 | 554590 | 489205 |  | 370
SANTA ISABEL
1783 | Asfaltado patio de infantil del ceip Guillermo Fatas | 50000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
1781 | Asfaltado patio de primaria del ceip Guillermo Fatas | 165000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
2236 | Soterramiento de los cables aereos de la puerta del colegio Guillermo Fatas y escuela infantil municipal | 8000 | Arquitectura | EN GESTIÓN (Endesa) | 2019
2931 | Colocación columpio adaptado niños problemas motóricos (Parque de Los Paseantes) - Se incorpora remanente de 3.144 € a esta propuesta para terminar vallado- Coste anterior 55.000€ | 58144 | Parques y Jardines | EN GESTIÓN | 2019
2929 | Pista de patinaje o skate, añadir árboles y creación pista de baloncesto en parque esto no es un solar al principio de calle De La Juventud | 40000 | Zaragoza Deporte | EN GESTIÓN | 2019
2928 | Renovación del suelo y replanteamiento parque infantil plaza de la Cultura en calle la Iglesia | 36000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
7 | 363144 | 357144 |  | 0
SUR
2421 | Mejoras zonas verdes en distrito Sur | 45000 | Parques y Jardines | P | 2019
2757 | Creación de un pulmón verde en el distrito Sur | 15000 | Medioambiente | EN GESTIÖN | A partir de enero 2019
2904 | Mobiliario urbano para distrito sur: fuentes | 40000 | Parques y Jardines | EN GESTIÓN | 2019
2911* | Mejoras de movilidad urbana en distrito Sur: seguridad vial (Coste anterior: 5.536,00 € -coste actual: 30.492€) | 5536 | Movilidad Urbana* | en gestión | 2019
2902 | Mobiliario urbano para distrito Sur: bancos | 35000 | Parques y Jardines | EN GESTIÓN
1856 | Zona deportiva aire libre Valdespartera/recinto ferial | 100000 | Zgz Deporte Mpal. | EN GESTIÓN | 2019
2375 2375* | Escenarios distrito sur. Cultura en la calle | 65000 | Arquitectura | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN 0223716/19 | 2019
| Escenarios distrito sur. Cultura en la calle | 22000 | Centros Cívicos | Suministrado escenario mudular por servicio CC.CC | 2018 |  | 17883.8
2379 -R | Mejoras en centro vecinal Barrios del Sur : acometer la instalación de climatización del área de despachos y salas que dan a la fachada norte. | 43745 | Arquitectura | INICIADA Exp.206752-19 | 2019 |  | 28416.85
10 | 476706 | 371281 |  | 0.02
TORRERO
3052 | Acondicionamiento de fuentes públicas en los parques | 18000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
3019 | Mejora de espacios lúdico-deportivos en las plazas San Marcos y Marco Polo, en Parque Venecia | 4000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
2303 | Sustitución del suelo y delimitación de los parques infantiles de Parque Venecia (pza. San Marcos y Marco polo) | 18000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
2267 | Mejorar señalización cruce Tierno Galván - García Condoy | 511 | Movilidad | EN GESTIÓN | nov. 2018 |  | 511
1746 | Carril bici vertebrador de Torrero | 225000 | Movilidad | P | 2019
2656 | Instalación de un conjunto recreativo tipo "barco pirata" en la plaza San Marcos (Parque Venecia) | 160000 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019 |  | 48398.79
2026-R | Intervenir en el quiosco de la calle Cuarte - Propuesta que debe ser adaptada por el servicio tecnico para que pase de su coste original 18.000 € al coste del Remanente: 9.657€ | 9657 | Parques y Jardines | EN GESTION | 2019
9 | 460668 | 435168 |  | 0
UNIVERSIDAD
2950+R | Replantar alcorques vacíos en distrito Universidad - El pleno de la junta acuerda destinar el remanente 27.831€ a incrementar esta propuesta pasa de 140.390€ a 168.221€ | 168221 | Parques y Jardines | Con el remanente de 27.837 € se está redactando un Contrato Menor para mejora de la transitabilidad en distrito Universidad (pavimentando platabandas con Adoquín Filtrantes) OBRA FINALIZADA *Pendiente replantado* En gestión: Redacción Contrato Mayor por 140.390 | 2018
3025 | Arreglo de aceras y alcorques c/Bruno Solano, desde c/Ram de Viu hasta c/Supervía (zona camino escolar) | 108000 | Servicio Tec. Infraestructuras | INICIADA | mayo
2970 | Cubrir escaleras del quiosco de música de la pza San Francisco y arreglar o cambiar chapa del suelo del quiosco | 24000 | Parques y Jardines | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EXPTE. 205799-19 (adjudicado) | 2019 |  | 22862.95
2139 | Mejoras medioambientales para la reducción de la huella de carbono en el ceip césar augusto | 50000 | Conservación de Arquitectura | EN GESTIÓN | 2019
8 | 452929 | 350221 |  | 0

## Table 2
Nº Pptas. | PRESUPUESTO 2018 DISTRITOS | ASIGNADO | REMANENTE
139 | 7000000 | 6857929.61 | 142070.39